|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утвержден  постановлением администрации Олюторского муниципального района  от 05 мая 2015 года №\_\_\_\_\_\_ |

**ПЛАН**

**мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Олюторском районе.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационный этап введения Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди общеобразовательных организаций и других категорий населения в Камчатском крае.** | | | | |
| №п/п | Мероприятия |  | Исполнители | Срок исполнения |
| 1. | Подготовка постановления Администрации Олюторского муниципального района об определении, ответственных за поэтапное введение Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и об утверждении плана мероприятий по поэтапному введению Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Олюторском районе | постановление Администрации Олюторского муниципального района | управление по социальным вопросам , вопросам образования, здравоохранения, культуры | 1 квартал 2015 г |
| 2. | Согласование плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | муниципальный план | управление по социальным вопросам , вопросам образования, здравоохранения, культуры | 4 квартал 2015 г. |
| 3 | Внесение изменений в нормативно-правовые акты органами местного самоуправления и заинтересованными органами исполнительной власти Олюторского муниципального района в части исполнения полномочий по внедрению Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | нормативно-правовые акты | Органы местного самоуправления, управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения, культуры | 4 квартал 2015 г. |
| 4. | Создание координационного органа в Олюторском муниципальном районе по внедрению и реализации Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к к труду и обороне» (ГТО) | постановление Администрации Олюторского муниципального района | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения, культуры | 2 квартал 2015 г. |
| 5. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Олюторском районе, на 2014-2018 годы», включая соответствующие индикаторы-показатели | постановление Администрации Олюторского муниципального района | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения, культуры | 4 квартал 2015 г. |
| 6 | Реализация мер поощрения обучающихся образовательных учреждений, выполнившим нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового значков отличия Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Нормативный правовой акт | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры | до 01.06.2016 г. |
| 7. | Информирование по введению Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) органы местного самоуправления, руководителей общеобразовательных школ и иных учреждений | информационное письмо  информация в печати | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры | ежеквартально |
| 8. | Проведение мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | план | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры | до 01.01.2016 г. |
| 9. | Утверждение порядка организации проведения тестирования Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающихся в общеобразовательных организациях | порядок | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры | до 01.06.2016 г. |
| 10. | Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | порядок | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры | до 01.06.2016 г. |
| 11. | Утверждение порядка организации проведения тестирования Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и плана мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО):  - лиц, занятых трудовой деятельностью;  - лиц, обучающихся в образовательных организациях, относящихся к специальным медицинским группам;  - неработающего населения и пенсионеров. | план | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры | до 01.01.2017 г. |
| 12. | Разработка, утверждение и реализация программ обучения кадров, проведение курсов повышения квалификации учителей, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно – спортивной работы ( в том числе волонтеров) для работы с населением по введению Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | программа | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры | до 01.10.2015 г. |
| 13. | Разработка и внесение дополнений во Всероссийский физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), принимаемый в Камчатском крае, нормативы (тесты) по национальным видам спорта (тройной национальный прыжок, прыжки через нарты) | нормативный правовой акт | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры | до 01.10.2015 г. |
| 14. | Создание и обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения | нормативный правовой акт | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры | до 01.01.2017 г. |
| 15. | Разработка методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, образования, студентов высших учебных заведений и волонтеров, связанной с поэтапным введением Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Камчатском крае | методические рекомендации | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры | до 01.10.2015 г. |
| 16. | Включение в календарный план физкультурных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края физкультурные мероприятий, которые предусматривают выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» | нормативный правовой акт | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры | до 01.01.2016 г. и далее ежегодно |
| 17. | Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений Олюторского района для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для населения Олюторского района | нормативный правовой акт | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры, Центр внешкольной работы Олюторского района | до 01.10.2015 г. |
| 18. | Разработка и утверждение мер по стимулированию лиц, осуществляющих трудовую деятельность, к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для населения Олюторского района | нормативный правовой акт | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры | до 01.10.2015 г. |
| **II. Этап внедрения Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди общеобразовательных организаций и других категорий населения в Камчатском крае.** | | | | |
| 19. | Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для населения Олюторского района среди обучающихся образовательных учреждений | протоколы | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры, Образовательные учреждения Центр внешкольной работы | с 2016 г. |
| 20. | Проведение зимних и летних Всероссийских фестивалей Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся общеобразовательных учреждений | нормативный правовой акт | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры, Образовательные учреждения Центр внешкольной работы | с 2016 г. |
| 21. | Включение показателей реализации Всероссийских фестивалей Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в целевые показатели для оценки социально-экономического развития Олюторского муниципального района | нормативный правовой акт | Администрация Олюторского муниципального района | ежегодно, начиная 2017 года |
| 22. | Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского комплекса «ГОТОВ к труду и обороне» (ГТО) среди лиц, занятых трудовой деятельностью и лиц, обучающихся в образовательных организациях и неработающего населения и пенсионеров | протоколы | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры, Образовательные учреждения Центр внешкольной работы | ежегодно, начиная 2017 года |
| 23. | Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по разработанным формам федерального статистического наблюдения | форма федерального статистического наблюдения | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры | ежегодно, начиная 2017 года |
| **III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Олюторского района** | | | | |
| 24. | Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для населения Олюторского района среди всех категорий населения Олюторского района | протоколы | Управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры | ежегодно, начиная 2017 года |
| 25. | Участие в краевом конкурсе на лучшую организацию по введению ВФСК ГТО среди: образовательных учреждений, трудовых коллективов и общественных организаций. | Нормативный правовой акт | управление по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения и культуры, центр внешкольной работы, | до 01.06.2017 |